已选标题：唐僧建塔学按进度确认

【账号⑦-西游记故事号】

唐僧取经学院承接了一项建塔工程，工期跨年。悟空负责按进度确认收入。

一、工程基本情况

建塔工程：

- 合同总价 1200万

- 预计总成本 900万

- 第1年投入成本 360万

悟空：塔还没建完，怎么确认收入？

沙僧：满足时段法条件，按完工进度确认！

二、计算履约进度

履约进度（投入法）= 已投入成本÷预计总成本

= 360÷900 = 40%

悟空：投入了40%的成本，就算完成40%？

沙僧：对！这是投入法。

三、确认收入和成本

确认收入 = 合同总价×进度 = 1200×40% = 480万

借：合同结算——收入结转 480

贷：主营业务收入 480

结转成本：

借：主营业务成本 360

贷：合同履约成本 360

第1年利润 = 480 - 360 = 120万

四、第二年继续

第2年累计进度到70%：

累计应确认收入 = 1200×70% = 840万

第2年确认 = 840 - 480 = 360万

八戒：要减掉第1年的480万？

悟空：对！本期收入=累计应确认-以前已确认！

五、如果预计亏损

沙僧补充：如果预计总成本超过合同总价，预计亏损要立即全额计提，不能等！

六、唐僧的总结

唐僧：建造工程用时段法——

①进度=已投入成本/预计总成本

②确认收入=总价×进度

③本期扣以前已确认

④预计亏损立即计提

悟空：对！按进度确认是建造业务的核心！

已选标题：小新问工程没完怎么算收入

【账号⑧-小新故事号】

广志的工程队接了个跨年的大工程，年底还没完工。小新好奇没完工怎么算收入。

小新：爸爸，工程还没做完，今年算收入吗？

广志：算！用时段法，按完成进度确认收入！

一、为什么没完工也能算收入

广志：因为这种工程满足"时段法"条件——客户能控制在建的工程，我们边干边算收入，不用等全部完工。

小新：那怎么知道完成了多少？

二、用投入成本算进度

广志：看我们已经投入的成本，占预计总成本的比例。

比如工程总价1000万，预计总成本800万。

今年实际投入了320万。

履约进度 = 320÷800 = 40%

小新：投入40%的成本，就算完成40%？

广志：对！这叫投入法。

三、确认收入

确认收入 = 合同总价×进度 = 1000×40% = 400万

借：合同结算 400

贷：主营业务收入 400

小新：所以今年确认400万收入，虽然工程没完？

广志：对！按进度确认，这就是时段法的好处。

四、不能用收款算进度

广志强调：注意！进度不能用"收了多少钱"来算！要用投入成本或完成工作量。

收款和完工是两回事！

五、形象的比喻

广志打比方：就像盖楼，盖了4层（共10层），就算完成40%，确认40%的收入。

不是看业主付了多少钱，而是看实际盖了多少！

六、小新的总结

小新：工程没完也能确认收入——

①满足时段法条件

②进度=已投入成本/预计总成本

③确认收入=总价×进度

广志：完全正确！跨年工程就是这么确认收入的！

已选标题：猫咪图解投入法产出法

【账号⑨-治愈猫咪插图号】

喵～今天猫咪来讲时段法里履约进度的两种算法：投入法和产出法！

一、为什么要算履约进度

喵～时段法下，收入是按"完成进度"确认的。所以要先算出"完成了百分之多少"，这就是履约进度。

确认收入 = 合同总价×履约进度

二、投入法（最常用）

投入法 = 已发生成本÷预计总成本

例：工程预计总成本800万，已投入320万：

进度 = 320÷800 = 40%

喵～建造工程一般用投入法，看成本投入比例。

三、产出法

产出法 = 已完成工作量÷合同总工作量

例：修路总长100公里，已修40公里：

进度 = 40÷100 = 40%

喵～产出法直接看完成的实物量，更直观但有时不好衡量。

四、两种方法的选择

投入法：成本容易归集时用（大多数建造工程）

产出法：完成量容易衡量时用（如里程、台数）

喵～选哪种要看哪个能更可靠地反映履约进度！

五、注意：不能用收款比例

喵～千万不能用"已收款÷合同总价"算进度！

收款进度和履约进度是两回事！客户可能预付很多但工程没做多少，反之亦然。

六、确认收入要扣以前

本期收入 = 合同总价×累计进度 - 以前已确认收入

喵～别忘了扣掉以前期间已经确认的部分！

七、猫咪总结

履约进度两方法：

投入法=已投入成本/预计总成本

产出法=已完成量/总量

不能用收款比例算进度

本期收入要扣以前已确认喵～

已选标题：悟空学合同预计亏损处理

【账号⑩-西游记故事号2】

悟空接了一个工程，但算下来可能要亏本，遇到了"合同预计亏损"的处理，这是个难点。

一、问题背景

工程合同总价800万，但预计总成本要900万。

悟空：这工程要亏100万啊！亏损怎么处理？

沙僧：合同预计亏损要立即全额计提，不能等！

二、为什么立即计提

沙僧解释：会计上有谨慎性原则。一旦预计整个合同会亏损，这个损失就要在当期立即全额确认，不能分摊到剩余工期！

三、计提预计亏损

假设第1年已按进度确认了部分收入成本，剩余的预计损失要计提：

整个合同预计亏损 = 800 - 900 = -100万

扣除已经通过进度反映的部分后，剩余预计损失全额计提：

借：主营业务成本（超额部分）

贷：预计负债——亏损合同

四、举例

假设第1年进度40%：

已确认收入 = 800×40% = 320万

已确认成本 = 900×40% = 360万

第1年已亏 = 320 - 360 = -40万

剩余预计亏损 = 100 - 40 = 60万，要立即计提：

借：主营业务成本 60

贷：预计负债——亏损合同 60

五、为什么这么处理

悟空：所以亏损不能等工程做完再确认？

沙僧：对！一旦预见亏损，立即全额确认，这是谨慎性原则——损失要尽早确认！

六、悟空的总结

悟空：合同预计亏损——

①预计总成本>合同总价就是亏损合同

②预计损失立即全额计提

③借主营业务成本 贷预计负债——亏损合同

沙僧：对！亏损合同不能分期，要立即确认！

已选标题：小新图解时段时点怎么选

【账号⑪-小新故事号2】

小新复习收入确认，最大的困惑是：什么时候用时段法，什么时候用时点法？

小新：爸爸，收入到底一次确认还是按进度确认？

广志：看履约义务是"一段时间内完成"还是"某一时点完成"！

一、时段法（满足三条件之一）

广志：满足以下任一条件，用时段法（按进度确认）：

①客户在我们履约的同时就取得并消耗利益

比如保洁服务、物业服务——我们每天打扫，客户每天受益。

②客户能控制我们在建的商品

比如在客户的土地上盖房——房子建在客户地上，客户控制着。

③我们做的东西没有别的用途，而且有权就已完成部分收款

比如为客户定制的专用设备。

二、时点法（不满足上述条件）

广志：如果都不满足，就用时点法，在客户取得控制权的那一刻一次确认。

比如卖现货商品——客户付钱拿货，控制权一下转移，一次确认收入。

三、举例判断

小新问几个例子：

卖手机 → 时点法（控制权一次转移）

装修房子 → 时段法（在客户房子上施工，客户控制）

一年的物业服务 → 时段法（客户每天受益）

定制专用设备 → 时段法（无替代用途+有权收款）

四、关键看控制权转移方式

广志：核心是看控制权是"逐步转移"还是"一次性转移"。

逐步转移 → 时段法（按进度确认）

一次转移 → 时点法（一次确认）

五、小新的总结

小新：

满足三条件之一 → 时段法（按进度）

都不满足 → 时点法（控制权转移时一次确认）

广志：完全正确！先判断时段还是时点，再确认收入！

已选标题：时段法确认收入考点速查

【账号⑫-会计科普考点版】

时段法确认收入：中级会计实务核心考点速查

一、时段法的三个条件（满足其一）

①客户在企业履约的同时取得并消耗经济利益

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品

③企业履约形成的商品不可替代用途，且有权就累计已完成部分收款

二、时点法

不满足时段法条件的，在客户取得商品控制权时点确认收入。

三、履约进度计量

投入法：已发生成本÷预计总成本

产出法：已完成工作量÷合同总工作量

（不得用已收款比例）

四、收入确认

累计应确认收入 = 合同总价×累计履约进度

本期确认收入 = 累计应确认 - 以前已确认

分录：

借：合同结算——收入结转

贷：主营业务收入

借：主营业务成本 贷：合同履约成本

五、相关科目

合同履约成本：履约发生的成本

合同结算：累计确认收入与累计结算价款差额

借方余额→合同资产，贷方余额→合同负债

六、合同预计亏损

预计总成本>合同收入时，预计损失立即全额计提：

借：主营业务成本 贷：预计负债——亏损合同

七、高频记忆口诀

时段法三条件，满足其一即可

履约进度：投入法/产出法

本期收入=总价×进度-以前已确认

预计亏损立即全额计提

不满足条件用时点法